## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration (Days)
1. Planning
1.1. Project Proposal | 2020-11-07 | 2020-11-09 | 2
1.2. Project Summary | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 2
1.3. Collect Picture for Annotation | 2020-11-13 | 2020-11-28 | 15
2. Research
2.1. LabelImg | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 1
2.2. Yolov5 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2
2.3. Dataset | 2020-12-04 | 2020-12-09 | 5
3. Implementation (Part - I)
3.1. Model Train | 2020-12-10 | 2021-01-09 | 30
4. Design
4.1. Android Application Design | 2021-01-10 | 2021-01-17 | 7
5. Planning for Adding More Images
5.1. Collect Picture for Annotation | 2021-01-28 | 2021-02-10 | 13
6. Implementation (Part - II)
6.1. Model Export for Android App | 2021-02-11 | 2021-02-24 | 13
6.2. Android App Development | 2021-02-25 | 2021-04-16 | 50
7. Testing Phase
7.1. Android Application Testing | 2021-04-17 | 2021-04-24 | 7
8. Follow-up
8.1. Final Report Writing | 2021-04-25 | 2021-06-07 | 43
8.2. Presentation & Final Defense | 2021-06-08 | 2021-06-12 | 4